## Sheet1
WBS(2026/1/21)
|  |  | 目標開始日 | 目標完了日 | 実際の開始日 | 実際の終了日
① | 要件整理・画面遷移・仕様確認 | 仕様書の読み込み、URL一覧確認、画面一覧など | 2026-01-19 | 2026-01-21
② | テーブル設計・ER図 | カラム・型・制約・キー・リレーション
③ | 環境構築 | Docker/Laravel/.env/etc...
④ | マイグレーション作成 | ※ファイルの順番に注意！
⑤ | View作成 | Blade,CSS,etc...
⑥ | Model作成・リレーション定義 | fillable,belongTo,hasMany,scope,etc...
⑦ | ルーティング設計 | URL/HTTPメソッドを決める
⑧ | Controller作成 | CRUD,検索,etc...
⑨ | FormRequest作成 | バリデーション、メッセージ、エラーメッセージ
⑩ | Fortifyのインストール | ルーティングの再構築、プロバイダ等の調整
⑪ | 仕様書を確認しながら再確認・再調整 | ルーティングを辿りながら確認
⑫ | テスト実装・実行
⑬ | 最終確認 | seedを作動。README、ER図、コメントアウト等の整理・確認
進捗管理の報連相をする時に利用する：WBS

## 要件整理、仕様確認
概要 | 詳細内容 | 目標開始日 | 目標完了日 | 実開始日 | 実完了日
要件整理/仕様確認 | ターム内容確認 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20
プロジェクト概要確認
画面設計確認
機能要件確認
開発プロセス確認
テストケース一覧確認
商品データ一覧確認
| 基本設計書確認/作成 |  |  | 2026-01-25
| テーブル仕様書確認/作成 |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-04
テーブル設計 | テーブル名 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 2026-01-19 | 2026-02-04
エンティティ抽出
主キー/外部キー/ユニーク制約の決定
カラム定義
リレーション定義
論理・物理削除の要否
ER図 | ER図作成 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-02-15
環境構築 | Dockerの起動 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26
Laravelパッケージのインストール
composerインストール
.envファイル作成
Fortify | Fortifyの導入
app.phpの修正
FortifyServiceProvider.phpの修正
RouteServiceProvider.phpの修正
Github | リポジトリの作成 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23
ルーティング設計 ルート一覧作成 | ルートパス | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28
HTTPメソッド
ルート先コントローラ
アクション
認証必須かどうか
マイグレーション作成 | マイグレーション一覧作成 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-02-04
マイグレーション実行
カラム追加
マイグレート実行
View作成 | 共通レイアウト | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | 2026-01-28
商品一覧画面 （トップ画面）
| 会員登録画面 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-01-31
ログイン画面
| 商品詳細画面 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03
| 商品購入画面 |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12
送付先住所変更画面
| 商品出品画面 |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03
プロフィール画面
プロフィール編集画面 （設定画面）
Model作成 | Users | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-01-29
| Profile | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-18
Category
Item
ItemImage
Purchases
Controller作成 | AuthController | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-01-31
| ProfileController | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-18
ItemController
MyPageController
PurchaseController
FormRequest作成 | RegisterRequest | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-01-31
LoginRequest
| CommentRequest | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-05
PurchaseRequest
AddressRequest
ProfileRequest
ExhibitionRequest
機能要件の追加分 | FN012 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | メール認証機能の実装
| FN013 | 2026-02-15 | 2026-02-15
| FN016 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 検索機能をマイリストでも保持
| FN023 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 購入するボタンを押下したのち、stripeの決済画面に接続、DBに決済日時を記録する
| FN027 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 画像をstorageに保存
| FN029 | 2026-02-19 | 2026-02-19
テストケースの 応用項目 | ID16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | メール認証機能:手動確認
テスト実行 | 手動テスト/ 正常・異常・未入力 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 2026-03-08 | 2026-03-09
| 認証周辺 |  |  |  | 2026-03-09
| 未ログイン時の動作確認 |  |  |  | 2026-03-09
CRUDが正常かどうか
| バリデーション確認 |  |  |  | 2026-03-09
DBの整合性チェック
単体テスト
最終確認 | 模擬案件の機能要件等、 漏れはないか | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-08
| README整備 |  |  | 2026-02-20
| .env再確認 |  |  | 2026-03-08
route:list確認
画面の最終確認